РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» мая 2014 г. № 38 с. Александровка

О внесении изменений в постановление

Администрации Александровского

сельского поселения от 11.12.2013г. №133

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

Александровского сельского поселения

«Развитие сетей наружного освещения на территории

Александровского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Александровского сельского поселения от 20.09.2013 года № 81 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения» и постановлением от 16.05.2014г. №37 «О внесении изменений в постановление Администрации Александровского сельского поселения от 30.10.2013г. № 109 «Об утверждении муниципальной программы Александровского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения на территории Александровского сельского поселения», Администрация Александровского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы Александровского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения на территории Александровского сельского поселения» на 2014 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. 333Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Александровского

 сельского поселения Н.Л.Хижняк

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение 1

 к постановлению Администрации

Александровского сельского поселения

№ 38 от 16.05.2014г..

План

реализации муниципальной программы Александровского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения на территории Александровского сельского поселения» на 2014 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов [на](file:///D%3A%5C%21%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%21%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202014%5C%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82.87%20%D0%90%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%20%28%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29.doc#Par1127) 2014 год (тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие сетей наружного освещения»  | Администрация Александровского сельского поселения |  | В течениегода | 508,0 | - | - | 508,0 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оплата за электроэнергию уличного освещения | Администрация Александровского сельского поселения | Бесперебойное снабжение электроэнергией | В течение года | 408,0 | - | - | 408,0 | - |
| 1.1.2 | Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения | Администрация Александровского сельского поселения | Сохранение протяженности существующих линий уличного освещения | В течение года | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
| 1.1.3 | Содержание и ремонт КТП  | Администрация Александровского сельского поселения | Бесперебойное снабжение электроэнергией | В течение года | 0,0 | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы  | Администрация Александровского сельского поселения | Повышение уровня комфортности и проживания населения | В течение года | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе  |  |  | X | 508,0 |  |  | 508,0 |  |

Глава Александровского

сельского поселения Н.Л.Хижняк