Российская Федерация

Ростовская область

Азовский район

муниципальное образование «Александровское сельское поселение»

Администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» августа  2014г.                                 № 78                           с.Александровка

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в

Александровском сельском поселении»

в 2014 году (по состоянию на 01.07.2014г.)

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,

во исполнение Постановления Администрации Александровского сельского поселения от 20.09.2013г. №81 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения », от 20.09.2013 г. №87 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения», распоряжением от 05.09.2013 г. №8 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Александровского сельского поселения», Администрация Александровского сельского поселения постановляет:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском сельском поселении» в 2014 году (по состоянию на 01.07.2014г.) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Данное постановление подлежит  обнародованию и размещению на                    официальном сайте Александровского сельского поселения по адресу: www.aleksandrovskoesp.ru.

- Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Александровского

сельского поселения                                                            Н.Л.Хижняк

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Александровского сельского поселения

от 14.08.2014   №78

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие физической культуры и спорта в  Александровском сельском поселении»

за 1 полугодие  2014г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Александровском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие: Физкультурные и массовые мероприятия | Инспектор по работе с молодежью |  |  |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 |

Глава Александровского сельского поселения					Н.Л.Хижняк