Российская Федерация

Ростовская область

Азовский район

муниципальное образование «Александровское сельское поселение»

Администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» августа  2014г.                                 № 76                            с.Александровка

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы

«Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности»

в 2014 году (по состоянию на 01.07.2014г.)

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,

во исполнение Постановления Администрации Александровского сельского поселения от 20.09.2013г. №81 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения », от 20.09.2013 г. №87 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения», распоряжением от 05.09.2013 г. №8 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Александровского сельского поселения», Администрация Александровского сельского поселения постановляет:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»   в 2014 году (по состоянию на 01.07.2014г.) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Данное постановление подлежит  обнародованию и размещению на                    официальном сайте Александровского сельского поселения по адресу: www.aleksandrovskoesp.ru.

- Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Александровского

сельского поселения                                                            Н.Л.Хижняк

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Александровского сельского поселения

от 14.08.2014   №76

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

за 1 полугодие  2014г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1.1.2 | Техническое обслуживание и профилактика первичных средств пожаротушения. | Волошин Н.Н., инспектор администрации сельского поселения | Поддержание в постоянной готовности средств первичного пожаротушения |  |  | 15,0 | 9,3 | 9,3 |
| 1.1.6 | Проведение обучения лиц, ответственных за пожарную безопасность. | Фомин С.И., специалист администрации уполномоченный на решение задач по вопросам ГОЧС и ПБ |  |  |  | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.10 | Приобретение первичных средств пожаротушения | Администрация Александровского сельского поселения |  |  |  | 32,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.12 | Страхование добровольных пожарных ДПД сельского поселения | Фомин С.И., специалист администрации уполномоченный на решение задач по вопросам ГОЧС и ПБ | Повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров. |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1.1 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |  |  |  |  | 242,6 | 132,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | Проведение обучения лиц, ответственных за гражданскую оборону. | Фомин С.И., специалист администрации уполномоченный на решение задач по вопросам ГОЧС и ПБ |  |  |  | 20,0 |  |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 312,6 | 142,0 | 10,0 |

Глава Александровского сельского поселения					Н.Л.Хижняк