Российская Федерация

Ростовская область

Азовский район

муниципальное образование «Александровское сельское поселение»

Администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» октября  2014г.                           № 128                             с.Александровка

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы

«Благоустройство территории

Александровского сельского поселения»

в 2014 году (по состоянию на 01.10.2014г.)

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,

во исполнение Постановления Администрации Александровского сельского поселения от 20.09.2013г. №81 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения », от 20.09.2013 г. №87 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения», распоряжением от 05.09.2013 г. №8 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Александровского сельского поселения», Администрация Александровского сельского поселения постановляет:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Александровского сельского поселения» в 2014 году (по состоянию на 01.10.2014г.) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Данное постановление подлежит  обнародованию и размещению на                    официальном сайте Александровского сельского поселения по адресу: www.aleksandrovskoesp.ru.

- Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио.Главы Администрации

Александровского

сельского поселения                                                            Т.В.Фомина

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Александровского сельского поселения

от 24.10.2014   №128

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории  Александровского сельского поселения»

за 9 месяцев  2014г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Прочее благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация озеленения территории | Администрация Александровского сельского поселения |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Разбивка клумб и посадка зеленных насаждений |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 1.1.2 | Организация содержания мест захоронения | Администрация Александровского сельского поселения |  |  |  | 5,0 | 2,6 | 2,6 |
|  | Проведение санитарно-технических мероприятий по обработке территории поселения (дезинфекция и дератизация от насекомых, отлов бродячих животных) | Администрация Александровского сельского поселения | Проведена противоклещевая обработка согласно заключенному договору |  |  | 5,0 | 2,6 | 2,6 |
| 1.1.3 | Мероприятия по благоустройству территории Александровского сельского поселения | Администрация Александровского сельского поселения |  |  |  | 170,0 | 114,2 | 114,2 |
|  | Проведение субботников | Администрация Александровского сельского поселения | Приобретены материалы для проведения субботников |  |  | 50,0 | 49,3 | 49,3 |
|  | Уборка мусора на территории Александровского сельского поселения | Администрация Александровского сельского поселения | Проведена уборка мусора на территории Александровского сельского поселения |  |  | 110,0 | 59,9 | 59,9 |
|  | Обустройство и содержание детских площадок | Администрация Александровского сельского поселения | Приобретены материалы для ремонта детской площадки |  |  | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 175,0 | 116,8 | 116,8 |

Врио. Главы Администрации Александровского сельского поселения					Т.В.Фомина