РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» июня 2015 г. № 81 с. Александровка

О внесении изменений в постановление

Администрации Александровского

сельского поселения от 11.12.2013г. №131

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

Александровского сельского поселения

«Защита населения и территории

Александровского сельского поселения

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

В соответствии с постановлением Администрации Александровского сельского поселения от 20.09.2013 года № 81 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения» и постановлением от 15.06.2015г. №80 «О внесении изменений в постановление Администрации Александровского сельского поселения от 30.09.2013г. № 94 «Об утверждении муниципальной программы Александровского сельского поселения «Защита населения и территории Александровского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности», Администрация Александровского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы Александровского сельского поселения «Защита населения и территории Александровского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» на 2015 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. 333Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио. Главы Администрации

Александровского

сельского поселения Т.В.Фомина

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение 1.

к постановлению Администрации

Александровского сельского поселения

№ 81 от 15.06.2015г..

**План**

**реализации муниципальной программы Александровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» на 2015 год**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  контрольного события | Ответственный   исполнитель | Ожидаемый результат (кр. описан) | Срок  реализации дата | Объём расходов на 2015 год (тыс.руб.) | | | | |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетн. источ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»** | Администрации Александровского сельского поселения. | Снижение общего количества пожаров на территории Александровского сельского поселения | **X** | **50,00** | **-** | **-** | **50,00** | **-** |
| 1.1 | Основное мероприятие | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Разъяснительная работа с населением, организациями сельского поселения о мерах по недопущению выжигания сухой растительности, правилах поведения в лесу, действиях в случае обнаружения ландшафтного пожара, соблюдении противопожарной безопасности в быту и мере ответственности за нарушение порядка выжигания сухой растительности, через следующие виды распространения информации: листовки, памятки. Проведение сходов | Фомина Т.В., уполномоченный на решение задач по вопросам ГОЧС и ПБ | Снижение общего количества пожаров на территории Александровского сельского поселения. | Март - октябрь | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Техническое обслуживание и профилактика первичных средств пожаротушения. | Волошин Н.Н., инспектор администрации сельского поселения | Поддержание в постоянной готовности средств первичного пожаротушения. | Февраль | 36,0 | - | - | 36,0 | - |
| 1.1.3 | Проведение противопожарной опашки территорий. | Фомина Т.В., уполномоченный на решение задач по вопросам ГОЧС и ПБ | Снижение общего количества пожаров на территории Александровского сельского поселения. | Май-июнь | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Совместный с противопожарной службой осмотр технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории сельского поселения. | Фомина Т.В., уполномоченный на решение задач по вопросам ГОЧС и ПБ | Снижение общего количества пожаров на территории Александровского сельского поселения. | В соответствии с планом | - | - | - | - | - |
| 1.1.5 | Разработка НПА, направленных на защиту населения и территории Александровского сельского поселения по обеспечению  пожарной безопасности. | Фомина Т.В., уполномоченный на решение задач по вопросам ГОЧС и ПБ | Своевременное реагирование на изменения законодательства по обеспечению пожарной безопасности. | По мере необходимости | - | - | - | - | - |
| 1.1.6 | Проведение обучения лиц, ответственных за пожарную безопасность. | Фомина Т.В., уполномоченный на решение задач по вопросам ГОЧС и ПБ | Повышение уровня подготовки специалистов местного звена РСЧС. | По мере необходимости согласно требованию нормативов | - | - | - | - | - |
| 1.1.7 | Разработка плана мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров на территории поселения. | Фомина Т.В., уполномоченный на решение задач по вопросам ГОЧС и ПБ | Снижение общего количества пожаров на территории Александровского сельского поселения. | Январь-февраль | - | - | - | - | - |
| 1.1.8 | Проведение тематических занятий, бесед в рамках уроков ОБЖ в школьных и дошкольных учреждениях сельского поселения по противопожарной безопасности. | МБОУ Александровская СОШ, МБОУ Христичанская СОШ | Повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров. | Ежеквартально в течении года | - | - | - | - | - |
| 1.1.9 | Патрулирование наиболее пожароопасных участков возникновения ландшафтных пожаров при возникновении наиболее пожароопасных участков. | Члены ДПД, члены казачьих формирований | Снижение риска возникновения ландшафтных пожаров. | июнь-октябрь | - | - | - | - | - |
| 1.1.10 | Приобретение первичных средств пожаротушения |  | Поддержание в постоянной готовности средств первичного пожаротушения. |  | 13,3 | - | - | 13,3 | - |
| 1.1.11 | Обучение населения мерам противопожарной безопасности. | Фомина Т.В., уполномоченный на решение задач по вопросам ГОЧС и ПБ | Повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров. | Постоянно | - | - | - | - | - |
| 1.1.12 | Страхование добровольных пожарных ДПД сельского поселения | Фомина Т.В., уполномоченный на решение задач по вопросам ГОЧС и ПБ | Повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров. | Февраль | 0,7 | - | - | 0,7 | - |
| 1.1.13 | Участие в пожарно-тактическом учении по проверке готовности сил и средств органов исполнительной власти и муниципальных образований к ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными и ландшафтными пожарами. | Фомина Т.В., уполномоченный на решение задач по вопросам ГОЧС и ПБ | Снижение общего количества пожаров на территории Александровского сельского поселения. Своевременное реагирования на возгорания и быстрое их предотвращение | Апрель | - | - | - | - | - |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»** |  | **Повышение уровня знаний населения в области гражданской обороны.**  **Снижение общего количества чрезвычайных происшествий.** | **X** | **259,8** | **-** | **-** | **259,8** | **-** |
| 2.1 | Основное мероприятие | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |  |  | Постоянно | 258,8 | - | - | 258,8 | - |
| 2.1.2 | Распространение наглядной агитации по мерам гражданской обороны. | Фомина Т.В., уполномоченный на решение задач по вопросам ГОЧС и ПБ | Повышение уровня знаний населения в области гражданской обороны. | Постоянно | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | Проведение обучения лиц, ответственных за гражданскую оборону. | Фомина Т.В., уполномоченный на решение задач по вопросам ГОЧС и ПБ | Повышение уровня подготовки специалистов местного звена РСЧС. | По мере необходимости согласно требованию нормативов | 1,0 | - | - | 1,0 | - |
| 2.1.4 | Установка знаков безопасности на водных объектах. | Фомина Т.В., уполномоченный на решение задач по вопросам ГОЧС и ПБ | Снижение общего количества чрезвычайных происшествий на воде. | май-июнь, декабрь-январь | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | Обучение населения мерам противопожарной безопасности и гражданской обороны. | Фомина Т.В., уполномоченный на решение задач по вопросам ГОЧС и ПБ | Повышение готовности населения к действиям при чрезвычайных ситуациях. | Постоянно | - | - | - | - | - |
| 2.1.6 | Разработка НПА, направленных на защиту населения и территории Александровского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций. | Фомина Т.В., уполномоченный на решение задач по вопросам ГОЧС и ПБ | Своевременное реагирование на изменения законодательства по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. | По мере необходимости | - | - | - | - | - |
| 2.1.7 | Проведение профилактической работы с населением и юридическими лицами по вопросам гражданской обороны и безопасности на водных объектах. | Фомина Т.В., уполномоченный на решение задач по вопросам ГОЧС и ПБ | Снижение общего количества чрезвычайных происшествий. | Постоянно | - | - | - | - | - |
| 2.1.8 | Проведение обследования и контроль безопасности ГТС, Подготовка и проведение противопаводковых мероприя­тий по безаварийному пропуску паводковых вод . | Фомина Т.В., уполномоченный на решение задач по вопросам ГОЧС и ПБ | Снижение общего количества чрезвычайных происшествий на воде. | Февраль-март | - | - | - | - | - |
| 2.1.9 | Тренировки по развёртыванию пункта временного размещения, приёмного эвакопункта, пункта выдачи средств индивидуальной защиты, а также тренировки по проверке системы оповещения населения. | Фомина Т.В., уполномоченный на решение задач по вопросам ГОЧС и ПБ | Поддержание в постоянной готовности системы оповещения и эвакуации населения сельского поселения. Улучшение оперативных способностей по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий. | Постоянно 1 раз в квартал | - | - | - | - | - |
| 2.1.10 | Разработка плана работы комиссии по КЧС и ПБ, плана основных мероприятий эвакуационной комиссии сельского поселения, плана проведения противопаводковых мероприятий. | Фомина Т.В., уполномоченный на решение задач по вопросам ГОЧС и ПБ | Снижение общего количества чрезвычайных происшествий. | Январь-февраль | - | - | - | - | - |
| 2.1.11 | Участие в штабной тренировке по про­гнозированию воз­можной обстановки, обмену ин­форма­цией и реа­гированию на возникающие ЧС, обусловленные паводка. | Фомина Т.В., уполномоченный на решение задач по вопросам ГОЧС и ПБ | Поддержание в постоянной готовности системы оповещения и эвакуации населения сельского поселения. Улучшение оперативных способностей по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий. | Февраль | - | - | - | - | - |

Врио. Главы Администрации

Александровского

сельского поселения Т.В.Фомина