РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2019 г.                                           №5/1                                   с. Александровка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Александровском сельском поселении» за 2018 год

- В соответствии с постановлениями Администрации Александровского сельского поселения от 20.09.2013 г. № 81 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения», от 20.09.2013 г. № 87 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения Азовского района», распоряжением от 05.09.2013 г. № 8 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Александровского сельского поселения от 27.12.2018 г. № 91 «О внесении изменений в бюджет Александровского сельского поселения Азовского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», администрация Александровского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Александровском сельском поселении» за 2018 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Александровского сельского поселения http://www.aleksandrovskoesp.ru.

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Александровского сельского поселения						Н.Л.Хижняк

Приложение к постановлению

администрации Александровского

сельского поселения от 28.01.2019 г. №5/1

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Александровском сельском поселении» за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный Исполнитель (должность/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Энергоэффективность в Александровском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников | Администрация Александровского сельского поселения | снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за электрическую энергию, снижение потребления энергоресурсов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников МБУК АСД | Администрация Александровского сельского поселения | снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за электрическую энергию, снижение потребления энергоресурсов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |

Глава Администрации Александровского сельского поселения					Н. Л. Хижняк