Российская Федерация

Ростовская область

Азовский район

муниципальное образование «Александровское сельское поселение»

Администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» января 2019 г.                          № 5/13                                с. Александровка

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и

создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

в 2018 году (по состоянию на 01.01.2019 г.)

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления Администрации Александровского сельского поселения от 20.09.2013г. №81 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения », от 24.09.2015 г. №131 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения», распоряжением от 05.09.2013 г. №8 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского сельского поселения», Администрация Александровского сельского поселения постановляет:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2018 году (по состоянию на 01.01.2019 г.) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Александровского сельского поселения по адресу: www.aleksandrovskoesp.ru.

- Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Александровского сельского поселения                                               Н.Л.Хижняк

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Александровского сельского поселения

от 28.01. 2019 №5/13

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами»

за 12 месяцев 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрация Александровского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие Обеспечение деятельности аппарата Администрации Александровского сельского поселения | Администрация Александровского сельского поселения | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 8 086,0 | 7 832,0 | 7 832,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие Организация планирования и исполнения расходов бюджета Александровского сельского поселения | Администрация Александровского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 8 086,0 | 7 832,0 | 7 832,0 |

Глава Администрации Александровского сельского поселения						Н.Л.Хижняк