Российская Федерация

Ростовская область

Азовский район

муниципальное образование «Александровское сельское поселение»

Администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» января 2019 г.                        № 5/9                            с. Александровка

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности на территории

Александровского сельского поселения»

в 2018 году (по состоянию на 01.01.2019 г.)

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления Администрации Александровского сельского поселения от 20.09.2013г. №81 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения », от 24.09.2015 г. № 131 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения», распоряжением от 05.09.2013 г. №8 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского сельского поселения», Администрация Александровского сельского поселения постановляет:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Александровского сельского поселения» в 2018 году (по состоянию на 01.01.2019 г.) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Александровского сельского поселения по адресу: www.aleksandrovskoesp.ru.

- Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Александровского сельского поселения                                             Н.Л.Хижняк

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Александровского сельского поселения

от 28.01.2019 №5/9

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Александровского сельского поселения» за 12 месяцев 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Александровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Сидорец Н.П., Остапец С.В. |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Александровского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия на обеспечение реализации комплекса мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории сельского поселения | Сидорец Н.П., Карнаушенко В.Н., Остапец С.В., Король Т.В. |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.1.2 | Мероприятия по временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Администрация Александровского СП |  | 11,0 | 10,9 | 10,9 |
| 3 | Подпрограмма 3 "Укрепление общественного порядка на территории Александровского сельского поселения" |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятия по поощрению членов добровольных народных дружин | Администрация Александровского СП |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  | 26,0 | 25,9 | 25,9 |

Глава Администрации Александровского сельского поселения						Н.Л.Хижняк