Российская Федерация

Ростовская область

Азовский район

муниципальное образование «Александровское сельское поселение»

Администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» июля 2019 г.                                  № 64/7                                с. Александровка

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения Александровского сельского поселения»

в 2019 году (по состоянию на 01.07.2019 г.)

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления Администрации Александровского сельского поселения от 07.11.2018 г. №106/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения», от 08.11.2018 г. №107/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения», распоряжением от 06.11.2018 г. №27 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского сельского поселения», Администрация Александровского сельского поселения постановляет:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Александровского сельского поселения» в 2019 году (по состоянию на 01.07.2019 г.) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Александровского сельского поселения по адресу: www.aleksandrovskoesp.ru.

- Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Александровского сельского поселения                                                Н.Л.Хижняк

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Александровского сельского поселения

от 04.07.2019 №64/7

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Александровского сельского поселения» за 6 месяцев 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Александровском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Александровского сельского поселения | Администрация Александровского сельского поселения | Реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту МКД | 01.01.2019 |  | 131,0 | 131,0 | 54,5 | 76,5 Исполнение в течение всего года |
| 2. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Александровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация Александровского сельского поселения |  |  |  | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация Александровского сельского поселения |  |  |  | - | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Капитальный и текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация Александровского сельского поселения |  |  |  | - | - | - | - |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Ремонт и обслуживание объектов водоснабжения, развитие коммунальной инфраструктуры, повышение качества водоснабжения | Администрация Александровского сельского поселения |  |  |  | - | - | - | - |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 131,0 | 131,0 | 54,5 | 76,5 |

Глава Администрации Александровского сельского поселения							Н.Л.Хижняк