Проект

Российская Федерация

Ростовская область

Азовский район

муниципальное образование «Александровское сельское поселение»

Администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«» января 2019 г.                            №                                  с.Александровка

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в

Александровском сельском поселении»

в 2018 году (по состоянию на 01.01.2019 г.)

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления Администрации Александровского сельского поселения от 20.09.2013г. №81 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения », от 24.09.2015  г. №131 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения», распоряжением от 05.09.2013 г. №8 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского сельского поселения», Администрация Александровского сельского поселения постановляет:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Александровском сельском поселении» в 2018 году (по состоянию на 01.01.2019 г.) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Александровского сельского поселения по адресу: www.aleksandrovskoesp.ru.

- Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Александровского сельского поселения                                               Н.Л.Хижняк

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Александровского сельского поселения

от 01.2019 №

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие муниципальной службы в Александровском сельском поселении» за 12 месяцев 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Александровском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Совершенствование организации муниципальной службы, внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы | Главный специалист Александровского сельского поселения; Специалист 1 категории: Заместитель Главы Александровского с/ поселения | Повышение и развитие профессионального уровня муниципальных служащих | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 1.1.1 | Расходы на совершенствование организации муниципальной службы, внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы |  |  |  |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 |

Глава Администрации Александровского сельского поселения							Н.Л.Хижняк