РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» апреля 2021 г.			      №38/11                              с. Александровка

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности на территории

Александровского сельского поселения»

в 2020 году (по состоянию на 01.01.2021 г.)

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления Администрации Александровского сельского поселения от 07.11.2018 г. №106/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения », от 08.11.2018 г. № 107/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения», распоряжением от 06.11.2018 г. №27 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского сельского поселения», Администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Александровского сельского поселения» в 2020 году (по состоянию на 01.01.2021г.) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Александровского сельского поселения по адресу: www.aleksandrovskoesp.ru.

- Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Александровского сельского поселения                                             Н.Л.Хижняк

Приложение

к постановлению Администрации

Александровского сельского поселения

от 24.04.2021 № 38/11

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Александровского сельского поселения» за 12 месяцев 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность, ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Александровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1.1 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Погребняк И.В. Остапец С.В. |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Александровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия на обеспечение реализации комплекса мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории сельского поселения | Погребняк И.В., Карнаушенко В.Н., Остапец С.В., Король Т.В. |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 2.1.2 | Мероприятия по временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Администрация Александровского СП |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 15,0 | 15,0 | 14,8 | 0,2 |
| 3 | Подпрограмма 3 "Укрепление общественного порядка на территории Александровского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятия по поощрению членов добровольных народных дружин |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 23,8 | 0,2 |

Глава Администрации Александровского сельского поселения						Н.Л.Хижняк