РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«__» ________ 2021 г.			      №___                              с. Александровка

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан»

в 2020 году (по состоянию на 01.01.2021 г.)

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления Администрации Александровского сельского поселения от 07.11.2018 г. №106/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения», от 08.11.2019 г. № 107/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения», распоряжением от 06.11.2018 г. №27 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского сельского поселения», Администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в 2020 году (по состоянию на 01.01.2021 г.) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Александровского сельского поселения по адресу: www.aleksandrovskoesp.ru.

- Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Александровского сельского поселения                                              Н.Л.Хижняк

Приложение

к постановлению Администрации

Александровского сельского поселения

от __.___.2021 №

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Социальная поддержка граждан»

за 12 месяцев 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим поселения |  | Администрация Александровского сельского поселения | выплата муниципальному служащему пенсии за выслугу лет (1 чел.) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 68,3 | 68,3 | 68,2 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  |  | 68,3 | 68,3 | 68,2 | 0,0 |  |

Глава Администрации Александровского сельского поселения					Н.Л.Хижняк