РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«__» ________ 2021 г.			      №___                              с. Александровка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Александровском сельском поселении» за отчетный период 12 месяцев 2020 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления Администрации Александровского сельского поселения от 07.11.2018 г. №106/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения», от 08.11.2018 г. №107/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения», распоряжением от 06.11.2018 г. №27 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского сельского поселения», Администрация Александровского сельского поселения постановляет:

- Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Александровском сельском поселении» в 2020 году (по состоянию на 01.01.2021 г.) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Александровского сельского поселения по адресу: www.aleksandrovskoesp.ru.

- Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Александровского сельского поселения                                               Н.Л.Хижняк

Приложение

к постановлению Администрации

Александровского сельского поселения

от __.__.2021 г. №

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Александровском сельском поселении» за отчетный период 12 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Александровском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Информационное и консультационное сопровождение предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело | Администрация Александровского сельского поселения | повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Александровского сельского поселения | пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Формирование положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Александровского сельского поселения | определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение благоприятных условий развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Александровского сельского поселения | Проведение мониторинга деятельности субъектов малого предпринимательства | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Проведение статистических исследований социально-экономических показателей развития субъектов МСП | Администрация Александровского сельского поселения | информирование о показателях социально-экономическом развития субъектов МСП | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Глава Администрации Александровского сельского поселения                                               Н.Л. Хижняк